**Matrice de suivi de la mission de dissémination des Rapports ITIE-Guinée 2016, 2017 et 2018**

**Début de la mission** : 26 mars 2021 / **Fin de la mission :** 16 avril 2021

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **DATE** | **ACTIVITES** | **RESULTATS ATTENDUS** | **INDICATEURS** | **PUBLIC CIBLE** | **LOCALITE** | **NOMBRE DE PARTICIPANTS** |
| 01 | **samedi 27/03/2021** | * Briefing avec la préfète de Fria ; * Présentation des Rapports dans la salle de conférence de la Mairie de Fria ;   - Remise officiel des documents aux Autorités ;  - Photo de famille ;  - Emission interactive à la radio rurale de Fria. | Les Autorités Préfectorales, Sous-préfectorales, communales (Urbaines et Rurales) et le citoyen Lamda sont informés sur le contenu des rapports ITIE-G 2017 et 2018 | Liste des participants ;  Nombre de T-shirts et casquettes distribués ;  Nombre de rapports simplifiés distribués ;  Les images de la mission ;  Les différents rapports. | * Les autorités préfectorales et communales ; * Les élus locaux ; * Les organisations de la société civile ; * Les COC, CP, CPD, DMR. | **Fria** | 31 dont 6 femmes et 8 élus - locaux |
| 02 | * Briefing avec le Secrétaire Général des collectivités de Boffa ; * Présentation des Rapports dans la salle de conférence INTEGRA de Boffa ;   - Remise officiel des documents aux Autorités ;  - Photo de famille ;  Emission interactive à la radio rurale de Boffa. | Les Autorités Préfectorales, Sous-préfectorales, communales (Urbaines et Rurales) et le citoyen Lamda sont informés sur le contenu des rapports ITIE-G 2017 et 2018 | Liste des participants ;  Nombre de T-shirts et casquettes distribués ;  Nombre de rapports simplifiés distribués ;  Les images de la mission ;  Les différents rapports. | * Les autorités préfectorales et communales ; * Les élus locaux ; * Les organisations de la société civile ; * Les COC, CP, CPD, DMR. | **Boffa** | 19 dont 3 femmes et 7 élus - locaux |
| 03 | **Lundi 29/03/2021** | * Briefing avec le Secrétaire Général des collectivités Boké * Présentation des Rapports dans la salle de conférence de la Préfecture de Boké ;   - Remise officiel des documents aux Autorités ;  - Photo de famille ;   * Emission interactive à la radio rurale de Boké. | Les Autorités Préfectorales, Sous-préfectorales, communales (Urbaines et Rurales) et le citoyen Lamda sont informés sur le contenu des rapports ITIE-G 2017 et 2018 | Liste des participants ;  Nombre de T-shirts et casquettes distribués ;  Nombre de rapports simplifiés distribués ;  Les images de la mission ;  Les différents rapports. | * Les autorités préfectorales et communales ; * Les élus locaux ; * Les organisations de la société civile ; * Les COC, CP, CPD, DMR. | **Boké** | 63 dont 8 femmes et 9 élus - locaux |
| 03 | **Lundi 29/03/2021** | Présentation des Rapports à la Direction Générale de la CBG – KAMSAR ;  - Remise officiel des documents aux Autorités ;  - Photo de famille | Les cadres de la direction générale sont informés du contenu des Rapports ITIE notamment leurs différentes contributions. | Liste des participants ;  Nombre de T-shirts et casquettes distribués ;  Nombre de rapports simplifiés distribués ;  Les images de la mission ;  Les différents rapports. | La Direction Générale et l’ensemble des employés de la CBG | **KAMSAR** | 42 dont 3 femmes |
| 04 | **Lundi 29/03/2021** | Institut Supérieur des Mines et Géologie de Boké / Tmakénin ;  - Remise officiel des documents aux Autorités ;  - Photo de famille | Les cadres de la direction générale, le corps professoral, les enseignants chercheurs et les étudiants sont informés du contenu des Rapports ITIE. | Liste des participants ;  Nombre de T-shirts et casquettes distribués ;  Nombre de rapports simplifiés distribués ;  Les images de la mission ;  Les différents rapports. | Les cadres de la direction générale, le corps professoral, les enseignants chercheurs et les étudiants. | **TAMAKENIN** |  |
| 05 | **Mercredi 31/03/2021** | * Briefing avec le Secrétaire Général des collectivités * Présentation des Rapports dans la salle de conférence de la Préfecture de Gaoual ;   - Remise officiel des documents aux Autorités ;  - Photo de famille ;   * Emission interactive à la radio rurale de Télimélé ; | Les Autorités Préfectorales, Sous-préfectorales, communales (Urbaines et Rurales) et le citoyen Lamda sont informés sur le contenu des rapports ITIE-G 2017 et 2018 | Liste des participants ;  Nombre de T-shirts et casquettes distribués ;  Nombre de rapports simplifiés distribués ;  Les images de la mission ;  Les différents rapports. | * Les autorités préfectorales et communales ; * Les élus locaux ; * Les organisations de la société civile ; * Les COC, CP, CPD, DMR.. | **Gaoual** | 25 dont 6 femmes et 6 élus - locaux |
| 06 | **vendredi 02/04/2021** | * Briefing avec le Préfet de Télimélé ; * Présentation des Rapports dans la salle de conférence de la Préfecture de Télimélé;   - Remise officiel des documents aux Autorités ;  - Photo de famille ;  - Emission interactive à la R.R.L de Télimélé ; | Les Autorités Préfectorales, Sous-préfectorales, communales (Urbaines et Rurales) et le citoyen Lamda sont informés sur le contenu des rapports ITIE-G 2017 et 2018 | Liste des participants ;  Nombre de T-shirts et casquettes distribués ;  Nombre de rapports simplifiés distribués ;  Les images de la mission ; Les rapports. | * Les autorités préfectorales et communales ; * Les élus locaux ; * Les OSC ; COC ;   CP ; CPD ; DMR. | **Télimélé** | 34 dont 1 femme et 6 élus - locaux |
| 07 | **Samedi 03/04/2021** | * Briefing avec le Préfet de Kindia ; * Présentation des Rapports dans la salle de conférence de la Jeunesse ;   - Remise officiel des documents aux Autorités ;  - Photo de famille  -Emission interactive à la R.R.L de Kindia | Les Autorités Préfectorales, Sous-préfectorales, communales (Urbaines et Rurales) et le citoyen Lamda sont informés sur le contenu des rapports ITIE-G 2017 et 2018 | Liste des participants ;  Nombre de T-shirts et casquettes distribués ;  Nombre de rapports simplifiés distribués ;  Les images de la mission ;  Les différents rapports. | * Les autorités préfectorales et communales ; * Les élus locaux ; * Les OSC ; COC ;   CP ; CPD ; DMR. | **KINDIA** | 31 dont 05 femmes et 6 Elus locaux |
| 08 | **Mercredi 07/04/2021** | * Briefing avec le Secrétaire Général des Collectivités ; * Présentation des Rapports dans la salle de conférence de la Préfecture de Dinguiraye ;   - Remise officiel des documents aux Autorités ;  - Photo de famille   * Emission interactive à la radio rurale de Dinguiraye | Les Autorités Préfectorales, Sous-préfectorales, communales (Urbaines et Rurales) et le citoyen Lamda sont informés sur le contenu des rapports ITIE-G 2017 et 2018 | Liste des participants ;  Nombre de T-shirts et casquettes distribués ;  Nombre de rapports simplifiés distribués ;  Les images de la mission ;  Les différents rapports. | * Les autorités préfectorales et communales ; * Les élus locaux ; * Les organisations de la société civile ; * Les COC, CP, CPD, DMR. | **DINGUIRAYE** | 44 dont 1 femme et 5 élus - locaux |
| 09 | **Vendredi**  **09/042021** | Présentation des Rapports à la Direction Générale de la SAG et remise de Satisfécit au Point focal ITIE à la SAG ;  - Remise officiel des documents aux Autorités ;  - Photo de famille | Les Autorités Préfectorales, Sous-préfectorales, communales (Urbaines et Rurales) et le citoyen Lamda sont informés sur le contenu des rapports ITIE-G 2017 et 2018 | Liste des participants ;  Nombre de T-shirts et casquettes distribués ;  Nombre de rapports simplifiés distribués ;  Les images de la mission ;  Les différents rapports. | La Direction Générale et l’ensemble des employés de la SAG | **KORON - Siguiri** | 49 dont 1femme |
| 10 | **samedi 10/04/2021** | * Briefing avec le Préfet de Siguiri ; * Présentation des Rapports dans la salle de conférence de la Préfecture ;   - Remise officiel des documents aux Autorités ;  - Photo de famille   * Emission interactive à la radio rurale de Siguiri | Les Autorités Préfectorales, Sous-préfectorales, communales (Urbaines et Rurales) et le citoyen Lamda sont informés sur le contenu des rapports ITIE-G 2017 et 2018 | Liste des participants ;  Nombre de T-shirts et casquettes distribués ;  Nombre de rapports simplifiés distribués ;  Les images de la mission ;  Les différents rapports. | * Les autorités préfectorales et communales ; * Les élus locaux ; * Les organisations de la société civile ; * Les COC ; * Les CP ; * Les CPD ; * DMR. | **SIGUIRI** | 21 dont 3 femmes et 6 élus - locaux |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | **Vendredi 13/10/201** | * Briefing avec le Préfet de Kouroussa ; * Présentation des Rapports dans la salle de conférence de la Préfecture de Kouroussa.   - Remise officiel des documents aux Autorités ;  - Photo de famille ;  Emission interactive à la RRL de Kouroussa. | Les Autorités Préfectorales, Sous-préfectorales, communales (Urbaines et Rurales) et le citoyen Lamda sont informés sur le contenu des rapports ITIE-G 2017 et 2018 | Liste des participants ;  Nombre de T-shirts et casquettes distribués ;  Nombre de rapports simplifiés distribués ;  Les images de la mission ;  Les différents rapports. | * Les autorités préfectorales et communales ; * Les élus locaux ; * Les organisations de la société civile ; * Les COC, CP, CPD ; * DMR. | **KOUROUSSA** | 18 dont 1 femme et 6 élus - locaux |
| 11 | **Mardi 17/10/2017** | * Briefing avec le préfet de Mandiana ; * Présentation des Rapports dans la salle de conférence de la Préfecture Mandiana.   - Remise officiel des documents aux Autorités ;  - Photo de famille ;  Emission interactive à la radio rurale de Mandiana. | Les Autorités Préfectorales, Sous-préfectorales, communales (Urbaines et Rurales) et le citoyen Lamda sont informés sur le contenu des rapports ITIE-G 2017 et 2018 | Liste des participants ;  Nombre de T-shirts et casquettes distribués ;  Nombre de rapports simplifiés distribués ;  Les images de la mission ;  Les différents rapports. | * Les autorités préfectorales et communales ; * Les élus locaux ; * Les organisations de la société civile ; * Les COC. * Les CP. * Les CPD ; * DMR. | **MANDIANA** | 27 dont 1 femme et 6 élus – locaux |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | **Mercredi 18/10/2017** | * Briefing avec le Préfet de Kérouané; * Présentation des Rapports dans la salle de conférence de la Mairie ;   - Remise officiel des documents aux Autorités ;  - Photo de famille   * Emission interactive à la radio rurale de Kérouané. | Les Autorités Préfectorales, Sous-préfectorales, communales (Urbaines et Rurales) et le citoyen Lamda sont informés sur le contenu des rapports ITIE-G 2017 et 2018 | Liste des participants ;  Nombre de T-shirts et casquettes distribués ;  Nombre de rapports simplifiés distribués ;  Les images de la mission ;  Les différents rapports. | * Les autorités préfectorales et communales ; * Les élus locaux ; * Les organisations de la société civile ; * Les COC ; * Les CP ; * Les CPD ; * DMR. | **KEROUANE** | 30 dont 3 femmes et 6 élus - locaux |
|  | * Nombre Total des participants = **413 ;**nombre prévu **550** * Nombre total des femmes = **39** ; * Nombre total d’élus – locaux = **59 ;** nombre prévu **66** | | | | | | |

L’objectif de la mission de dissémination des Rapports ITIE-G de 2017 et 2018 a été globalement atteint. Le public cible a été effectivement mobilisé avec la présence des élus locaux des communes rurales impactées. Les autorités préfectorales et communales se sont fortement impliquées et ont salué la présence de la mission dans leur localité.

Toutes les parties prenantes à l’ITIE ont effectué le déplacement vers les salles où les Rapports ont été présentés.

Les Préfets, les Secrétaires Généraux, les Chargés de l’Organisation des Collectivités « **COC** », les **DMR** (Directeurs des Microréalisations), les Conseils Préfectoraux « **CP** » et Conseils Préfectoraux de Développement « **CPD** » (les services déconcentrés de l’Administration), les Maires de Communes Urbaines et Rurales ainsi que les sous-préfets, tous représentants l’Administration, se sont investis pour la réussite de la mission. Il faut saluer particulièrement la forte présence des organisations de la société civile à toutes les présentations des Rapports.

Chaque présentation des Rapports dans les préfectures est sanctionnée par la circulation de deux fiches de présence. Une pour les élus locaux venant des CR les plus impactées (pour leurs primes) et une autre pour les autres invités comprenant les autorités préfectorales à tous les niveaux, les autorités communales, les Organisations de la société Civile (OSC), les Chargés de l’Organisation des Collectivités (COC), les DMR, les Conseillers Préfectoraux de Développement (CPD) et les représentants des services déconcentrés de l’Administration (les Conseillers Préfectoraux « CP »).

Les fiches de présence des Ateliers de présentation des Rapports ITIE-G et les fiches de paiement des primes (transport et perdièmes des élus locaux) sont disponibles au S.E de l’ITIE-G.

Les sociétés minières (CBG, SAG) se sont fortement mobilisées pour suivre la présentation des Rapports. La SAG a réservé un accueil particulier à la délégation par la prise en charge effective en logement en nourriture mais elle a en plus fait le plein des réservoirs de trois véhicules 4X4 de la mission. La mission propose au Comité de Pilotage d’adresser à la SAG une lettre de remerciement pour encourager ses efforts. Dans le même ordre d’idée, envoyer des lettres de remerciement à l’ensemble des préfectures visitées.

Si la mission a été bien achevée, il faut tout de même signaler qu’elle s’est déroulée dans des conditions difficiles dont la principale cause est l’état des routes très dégradé, des pistes difficiles à pratiquer et poussiéreuses qui exigent l’utilisation des climatiseurs pour préserver la santé des personnes à bord, sans oublier la chaleur qu’il fait entre 12h et 17h.

Une correspondance devra être adressée à la direction générale de chacune de ces TV pour que les copies des différents reportages soit archivées au S.E de l’ITIE - Guinée.

Le présent rapport de suivi est un complément du rapport de la mission de dissémination des Rapports ITIE-G de 2017 et 2018 qui sera élaboré par le chef de ladite mission.

**Conakry, le 27 avril 2021**

**Le Responsable Suivi-Evaluation**