## Slide 1: Evaluation du plan d’action de la mise en œuvre des mesures correctives post-validation

## Slide 2: Mesure corrective N°1 « Exigence 1.2 et Exigence 8.3. c.I »
N° | Mesures correctives | Activités | Indicateurs | Responsable | Actions correctives
1 | Conformément à l’Exigence 1.2, les entreprises devront démontrer qu’elles participent pleinement, effectivement et activement au processus ITIE. Conformément à l’Exigence 8.3.c.i, le collège des entreprises devra élaborer et divulguer un plan d’action visant à combler les lacunes en matière d’engagement des entreprises documentées dans le rapport du Validateur dans les trois mois suivant la décision du Conseil, c’est-à-dire plus tard le 27 mai 2019. | Adresser une correspondance à la Chambre des Mines de Guinée afin qu’elle prenne toutes les dispositions pour l’exécution de cette mesure. Réunir les sociétés minières du répertoire de la Chambre des Mines de Guinée susceptibles de participer à la mise en œuvre de l’ITIE en Guinée dans le but de désigner de façon consensuelle et transparente leurs représentants au sein du GMP. Proposer un élargissement de leur représentation | La Lettre du Secrétaire Général du MMG, Président du GMP au Président de la Chambre des mines. Le Plan d’action de la Chambre des Mines de Guinée. Le PV de réunion des sociétés minières désignant leurs représentants au GMP. | La Chambre des Mines de Guinée. | Engagement des I.E : une feuille de route et des TDR ont été élaborés par les Entreprises minières réunies au sein de la chambre des mines. Ces deux documents ont été transmis au Secrétariat International de l’ITIE et publiés sur le site web de l’ITIE-GUINEE sur recommandation du Secrétariat International de l’ITIE. La Chambre des Mines de Guinée a également transmis au Secrétariat Exécutif le mode de sélection et la liste des sociétés qui doivent représenter le collège au sein du Comité de pilotage. La chambre des mines de Guinée a fourni une liste des membres (dont une femme) issus des sociétés en phase d’exploration, d’exploitation et de concession. Toutes ces informations sont accessibles sur le lien : https://www.itiedoc-guinee.org/document-archive/implication-des-entreprise-minieres-dans-le-processus-itie-guinee-chambre-des-mines-juin-2021/ « Mesure corrective satisfaite »

## Slide 3: Mesure corrective N°2« Exigence 1.4b»
N° | Mesures correctives | Activités | Indicateurs | Responsable | Actions correctives
2 | Conformément à l’Exigence 1.4.b, le Groupe multipartite devra actualiser le décret et l’arrêté ministériel de 2012 sur la composition du Groupe multipartite et les Termes de Référence de juin 2018 pour assurer leur conformité avec la Norme ITIE 2016. Les collèges des entreprises et de la société civile devront préparer, publier et appliquer des procédures en vue d’une nomination inclusive, juste et transparente de leurs représentants au Groupe multipartite. Ce dernier pourrait également réfléchir aux possibilités qui permettraient d’élargir la participation des entreprises au Groupe multipartite. Il pourrait envisager de clarifier son cadre de gouvernance, qui est actuellement décrit dans quatre documents différents. Enfin, il pourrait convenir de combiner en un seul document l’arrêté ministériel établissant sa composition, son règlement intérieur et ses Termes de Référence. | Actualiser l’arrêté ministériel de 2012 sur la composition du Groupe multipartite et les Termes de Référence de juin 2018 pour assurer leur conformité avec la Norme ITIE 2016. Adresser une correspondance à la société civile et à la Chambre des Mines de Guinée en vue d’une nomination de leurs représentants au GMP. Préparer, publier et appliquer des procédures en vue d’une nomination inclusive, juste et transparente de leurs représentants au GMP. | Le décret, l’Arrêté, le Règlement Intérieur et les TDR actualisés. La Lettre du Secrétaire Général du MMG, Président du GMP au Président de la Chambre des mines. | Secrétariat Exécutif, Société Civile, Chambre des Mines de Guinée. | Gouvernance du GMP : Le Décret Présidentiel portant attributions et organisation t de l’ITIE en Guinée a été signé. Lien: https://www.itiedoc-guinee.org/document-archive/decretd-2021-233-prg-sgg-portant-attribution-et-organisation-de-litie-guinee-prg-sgg-juin-2021-2/ Le document de composition et nomination des membres du GMP a été actualisé et signé. Le Règlement Intérieur a été approuvé par le GMP et Signé par le Président du Comité de Pilotage. A la demande du S.I de l’ITIE, il a été compilé dans un même document les TDR et le Règlement Intérieur de l’ITIE – Guinée. https://www.itiedoc-guinee.org/document-archive/reglement-interieur-des-organes-de-litie-guinee-s-e-itie-guineejuin-2021/ https://www.itiedoc-guinee.org/?wpv_view_count=689&wpv_post_search=Les Termes de Référence Les collèges composant le GMP ont tous déposé la composition et la liste nominative de leurs représentants au sein du GMP. Les PV de composition et de nomination existent au S.E de l’ITIE.. « Mesure corrective satisfaite »

## Slide 4: Mesure corrective N°3« Exigence 2.2 »
N° | Mesures correctives | Activités | Indicateurs | Responsable | Actions correctives
3 | Conformément à l’Exigence 2.2, la Guinée devra s’assurer que les critères techniques et financiers détaillés dans le cadre des octrois et des transferts de licences sont accessibles au public. Compte tenu des inquiétudes manifestes du public quant aux conséquences d’infractions aux procédures légales d’octroi de licences, la Guinée devra veiller à ce que son approche concernant la divulgation de telles infractions corresponde au nombre de licences octroyées et transférées au cours de l’année sous revue. | S’assurer que les critères techniques et financiers détaillés dans le cadre des octrois et des transferts de licences sont accessibles au public. Veiller à ce que le nombre de licences octroyées et transférées au cours de l’année soit divulgué en vue de rendre plus transparentes les procédures légales d’octroi de licences. | Il existe Le Registre d’octrois et de transferts de licences au CPDM et l’ITIE – Guinée a publié sur son site tous les Arrêtes portant sur l’octroi de permis d’exploration, d’exploitation minière et semi-minière, de carrière et de concession. | Le CPDM | Critères financiers et techniques dans l’octroi et le transfert des titres miniers : Le CPDM a transmis au Secrétariat technique de l’ITIE le document publiant les critères techniques et financiers détaillés dans le cadre de l’octroi et des transferts des titres miniers. Lien: https://www.itiedoc-guinee.org/document-archive/note-technique-sur-la-cession-des-permis-dexploitation-et-des-concessions-minieres-en-republique-de-guinee/ La Commission Suivi de la Validation du GMP et le CPDM ont passé en revue les sociétés faisant partie de l’échantillonnage dans le but de vérifier le respect de la procédure d’octroi des contrats miniers, de carrières et de concession. Le GMP a approuvé le PV de cette réunion de vérification lors de sa réunion du 08 septembre 2021. voir PV « Mesure corrective satisfaite »

## Slide 5: Mesure corrective N°4 « Exigence 4.3 »
N° | Mesures correctives |  | Activités | Indicateurs | Responsable | Actions correctives
4 |  | Conformément à l’Exigence 4.3, la Guinée devra vérifier s’il existe des dispositions en matière d’infrastructures pendant la phase de cadrage du prochain cycle de déclaration ITIE, afin d’assurer la divulgation des accords ou ensemble d’accords prévoyant la fourniture de biens et de services (y compris des prêts, des subventions et des travaux d’infrastructures) en échange partiel ou total de concessions pour la prospection ou la production de pétrole, de gaz ou de minerais, ou pour la livraison physique de telles matières premières. La Guinée devra s’efforcer de comprendre pleinement les conditions des contrats et des accords concernés, l’identité des parties intéressées, les ressources qui ont été promises par l’État, la valeur de la contrepartie en termes de flux financiers et économiques (par exemple, des travaux d’infrastructures) et le niveau de matérialité de ces accords par rapport aux contrats conventionnels. | vérifier s’il existe des dispositions en matière d’infrastructures pendant la phase de cadrage du prochain cycle de déclaration ITIE. Elaborer un document beaucoup plus renseigné divulguant des accords ou ensemble d’accords prévoyant la fourniture de biens et de services (y compris des prêts, des subventions et des travaux d’infrastructures) en échange partiel ou total de concessions pour la prospection ou la production de minerais, ou pour la livraison physique de telles matières premières. | L’Etude de cadrage du Consultant National ; Le Document du MMG / Service Juridique (expliquant l’inexistence du système de troc en Guinée) Tableau de la DND- AP | Le Consultant National de l’ITIE – Guinée ; Le Ministère des Mines et de la Géologie, Ministères des Finances | Une lettre du Ministre des Mines et de la Géologie adressée à la société civile a donné toutes les informations sur l’accord cadre entre la Guinée et la Chine. N°0823/MMG/CAB/CEF/21jul/2020. - https://www.itiedoc-guinee.org/document-archive/demande-dinformations-sur-laccord-cadre-entre-la-guinee-et-la-chine-mmg-20-juillet-2020/ La Direction Nationale de la Dette et de l’Aide publique au développement (DND- AP) a fourni un tableau comprenant le montant du prêt, la date d’octroi, le projet financé, les conditions de remboursement, l’Entité en charge du projet, les garanties, le montant du remboursement et le montant restant dû. https://www.itiedoc-guinee.org/document-archive/document-presentant-letat-des-remboursements-de-laccord-cadre-signe-avec-la-republique-de-chine-mef-dnd-apd/ « Mesure corrective satisfaite »

## Slide 6: Mesure corrective N°5 « Exigence 4.6 »
N° | Mesures correctives |  | Activités | Indicateurs | Responsable | Actions correctives
5 |  | Conformément à l’Exigence 4.6, la Guinée devra s’assurer que les informations sur les paiements directs versés par les entreprises extractives aux *gouvernements infranationaux, dans le cas de paiements significatifs, sont divulguées dans leur intégralité et rapprochées avec les récépissés de ces paiements de chaque *gouvernement local. | Former et sensibiliser les receveurs communaux et élus locaux sur les enjeux des paiements et transferts infranationaux et la gestion de ces versements. Former les receveurs communaux sur le remplissage des formulaires de déclaration des données ITIE en vue de leur rapprochement avec les récépissés des paiements. | Le Rapport du Consultant National ; Les Formulaires de déclarations remplis et signés. | MATD/ DND ; Le Secrétariat Exécutif ; Le Consultant National. | Paiements directs infranationaux : une mission conduite par le consultant national s’est rendue dans les zones impactées par les activités minières pour collecter les données des paiements directs faits aux communautés impactées. La pré étude de cadrage a fait ressortir toutes les données collectées au cours de cette Mission. A l’occasion, une formation des receveurs communaux, des directeurs préfectoraux des impôts (ou du trésor) et des mines a eu lieu dans chacune des préfectures concernées. Voir le Rapport du consultant national https://www.itiedoc-guinee.org/document-archive/taxe-superficiaire-versee-par-les-entreprises-extractives-aux-collectivites-locales-no-4-itie-guinee-2018/ https://www.itiedoc-guinee.org/document-archive/taxe-superficiaire-versee-par-les-entreprises-extractives-aux-collectivites-locales-no-3-itie-guinee-2018/ https://www.itiedoc-guinee.org/document-archive/taxe-superficiaire-versee-par-les-entreprises-extractives-aux-collectivites-locales-no-2-itie-guinee-2018/ https://www.itiedoc-guinee.org/document-archive/taxe-superficiaire-versee-par-les-entreprises-extractives-aux-collectivites-locales-no-1-itie-guinee-2018/ « Mesure corrective satisfaite »

## Slide 7: Mesure corrective N°6 « Exigence 6.2 »
N° | Mesures correctives |  | Activités | Indicateurs | Responsable | Actions correctives
6 |  | Conformément à l’Exigence 6.2, la Guinée devra procéder à un passage en revue exhaustif de toutes les dépenses engagées par les entreprises d’État assimilables à des dépenses quasi fiscales, et élaborer un processus de déclaration visant à atteindre un certain niveau de transparence sur toutes les activités quasi fiscales liées aux recettes extractives, comparable à celui appliqué aux autres paiements et flux de revenus. Afin de consolider la mise en œuvre, la Guinée est fortement encouragée à examiner si la publication régulière des états financiers audités annuels des entreprises d’État pourrait accroître la confiance dans la qualité et l’exhaustivité des divulgations publiques sur les dépenses quasi fiscales. | Procéder à un passage en revue exhaustif de toutes les dépenses engagées par les entreprises d’État (ANAIM – ONAP – SOGUIPAMI) assimilables à des dépenses quasi fiscales, et élaborer un processus de déclaration transparente ; Veiller à ce que la publication régulière des états financiers audités annuels des entreprises d’État soit effective en vue d’accroître la confiance dans la qualité et l’exhaustivité des divulgations publiques sur les dépenses quasi fiscales. | Les états financiers audités des entreprises d’Etat publiés sur leurs sites ou sur le site de l’ITIE – Guinée ; | Le Ministère des Mines et de la Géologie ; Les Entreprises d’Etat ; Le Consultant National. | Dépenses quasi fiscales : Les états financiers de l’ANAIM ont été publiés sur le site web de l’ITIE – Guinée. Lien https://www.itie-guinee.org/etat-financier-de-lagence-nationale-de-lamenagement-des-infrastructures-minieres-anaim-sau/ L’ONAP et la SOGUIPAMI publient régulièrement leurs états financiers sur leurs propres sites Web. « Mesure corrective satisfaite »

## Slide 8: Mesure corrective N°7 « Exigence 7.3 »
N° | Mesures correctives |  | Activités | Indicateurs | Responsable | Actions correctives
7 |  | Conformément à l’Exigence 7.3, la Guinée devra instaurer un mécanisme systématique et structuré pour mener un suivi des recommandations et y donner suite, en établissant clairement les délais et les responsabilités à cet effet. Le Groupe multipartite devra également faire preuve de plus d’initiative en formulant ses propres recommandations. En outre, il pourrait envisager d’inclure la Validation en tant que moyen de surveillance accrue de la mise en œuvre. Enfin, le Groupe multipartite pourrait envisager de confier au *Comité de Supervision le suivi des recommandations des précédents Rapports ITIE et processus de Validation afin d’assurer la pérennité et l’efficacité continue des canaux de suivi. | Instaurer un mécanisme systématique et structuré pour mener un suivi des recommandations et y donner suite, en établissant clairement les délais et les responsabilités à cet effet ; Inclure la Validation en tant que moyen de surveillance accrue de la mise en œuvre et le suivi des recommandations des précédents Rapports ITIE. | Le Plan de Suivi – Evaluation systématique et structurée de suivi des recommandations des précédents Rapports ITIE. | Le Secrétariat Exécutif ; Commission Suivi-Evaluation du GMP ; Responsable Suivi – Evaluation au Secrétariat Exécutif de l’ITIE – Guinée. | Le C.P de l’ITIE – Guinée dispose d’une Commission Suivi – Evaluation qui se charge du Suivi des recommandations et le S.E a également un Responsable Suivi – Evaluation qui est le Rapporteur de la Commission Suivi – Evaluation. Voir dans le Rapport 2018 le niveau d’exécution des recommandations de l’A.I dans la section 6.2 suivi des Recommandations des Rapport ITIE antérieurs et la section 6.3 suivi des Recommandations des Rapport ITIE 2018 . Le présent rapport de suivi de l’exécution de la mise en œuvre des mesures correctives explique l’existence d’un mécanisme de suivi. « Mesure corrective satisfaite »

## Slide 9: Mesure corrective N°8 « Exigence 7.4 »
N° | Mesures correctives | Activités | Indicateurs | Responsable | Actions correctives
8 | Conformément à l’Exigence 7.4, la Guinée devra envisager d’utiliser le rapport annuel d’avancement pour évaluer l’impact de l’ITIE, outre la description des produits et des résultats des activités du plan de travail. Le Groupe multipartite devra également mener une évaluation de l’impact en vue de recenser les possibilités d’accroître les incidences positives de la mise en œuvre de l’ITIE en Guinée. En outre, de plus amples efforts pourraient être déployés pour demander à l’ensemble des collèges de donner leur avis sur l’évaluation des résultats et de l’impact de la mise en œuvre de l’ITIE dans le cadre du rapport annuel d’avancement. | Faire une étude d'impact sur la mise en œuvre de l'ITIE en Guinée. | Le Rapport de l’étude d'impact sur la mise en œuvre de l'ITIE en Guinée. | Le Secrétariat Exécutif ; La GIZ | Evaluation de l’impact de l’ITIE : les rapports annuels d’avancement prennent en compte, l’impact de l’ITIE et son évaluation dans le cadre du suivi-évaluation . A la demande l’ITIE – Guinée, un consultant a été recruté avec l’appui de la GIZ pour faire l’étude d’impact de l’ITIE et le Suivi des recommandations des différents Rapports ITIE. Voir Rapport Voir le Rapport annuel d’avancement ITIE – Guinée 2019 et 2020. Impact – Résultats. Lien : . https://www.itiedoc-guinee.org/document-archive/rapport-annuel-2019-davancement-itie-guineemai-2020/ -https://www.itiedoc-guinee.org/document-archive/rapport-annuel-davancement-2020-de-litie-guinee-c-p-itie-guinee-juin-2021/ -https://www.itiedoc-guinee.org/document-archive/impact-de-litie-en-guinee-s-e-itie-guineejuin-2021/ « Mesure corrective satisfaite »
 | Le Responsable Suivi - Evaluation |  |  |  | Le 13/ 09 / 2021