REALISATION- EXERCICE 2024 -DEPENSES

17

18

NB: sur une prévision budgétaire de 7 778 608 345 GNF , l'ITIIE GUINEE a obtenu au titre du BND, une subvention de GNF  3 262 500 000 et le GAP à combler est de GNF 4 516 108 345.										Conakry, le 20 Janvier 2025

Responsable Comptable et Financier 											Le Secrétaire Exécutif

Patrice Kowo ONIVOGUI												   Mamadou DIABY

19

BUDGET EXERCICE 2025 -DEPENSES GNF

20

21

NB: sur une prévision budgétaire de 7 928 608 345 GNF , l'ITIIE GUINEE a obtenu au titre du BND, une subvention de GNF  2 059 291 351 et le GAP à combler est de GNF 5 869 316 994. Il est extrêmement important qu'une subvention additionnelle soit accordée à l'ITIE GUINEE pour lui permettre de réaliser avec succès la validation qui débutera en Octobre 2025.										Conakry, le 20 Janvier 2025

Responsable Comptable et Financier 											Le Secrétaire Exécutif

Patrice Kowo ONIVOGUI												   Mamadou DIABY

22

VENTILATION DES COUTS PAR COMPOSANTES / CADRE LOGIQUE (EXPRIME EN USD)

| N° | HIERACHIE DES OBJECTIFS | ACTIVITES | RESULTATS ESCOMPTES | INDICATEURS | RESPONSABLE | MONTANT | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Objectif global | Améliorer le score de 88 points sur 100 en atteignant les 100 points sur 100 | La Guinée a obtenu le score le plus élevé, 100 points. | Rapports d’évaluation de la Guinée | Gouvernement de la République de Guinée |  |  |
| II | Objectifs spécifiques | Mettre en œuvre le processus de l’Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives en République de Guinée avec des axes stratégiques en vue d’atteindre avec succès la Validation : le score le plus élevé. | Les cinq mesures correctives sont traitées et répondent aux Exigences de l’ITIE INTERNATIONALE | Rapport de Validation, Décision du Conseil d’Administration de l’ITIE INTERNATIONALE | Comité de pilotage et Secrétariat Exécutif | 74953 |  |
|  |  | 1. Améliorer le cadre légal et institutionnel, octroi des licences, des contrats, la propriété effective et la participation de l’Etat. | Le cadre légal, institutionnel, l’octroi des licences, des contrats, la PE et la participation de l’Etat sont renforcés à travers le respect scrupuleux des textes réglementaires et légaux | Registre d’octroi des licences, contrats sont à jour et actualisés. Les propriétaires effectifs et la participation de l’Etat sont disponibles. | MMG/CPDM/DGI/ GMP | 30 000 |  |
|  |  | 2. Suivre l’exploration et la production. | La mise en place du système de suivi est opérationnelle. | Publication annuelle des rapports de suivi. | MMG/IGM/MATD/ GMP/DNM/BSD | pm |  |
|  |  | 3. Collecte des taxes et des redevances en vue de la production et la publication du Rapport ITIE-GUINEE 2022 et le Rapport Annuel d’Avancement 2023. | Lest taxes et redevances sont collectées pour la production et la présentation du Rapport ITIE et du Rapport d’Avancement. | Rapport de l’Administrateur et Rapport d’Avancement sont disponibles publiés sur site et dans les journaux. | GMP/SE | 120 610 |  |
|  |  | 4. Affectation des revenus. | Les revenus sont affectés selon les règles convenues. | Les différents rapports de suivi sont disponibles et publiés. | MMG/MATD/MB/ MEF /GMP | pm |  |
|  |  | 5. Suivre la gestion des dépenses économiques, sociales, environnementales et de politique de développement durable. | La gestion des dépenses économiques, sociales, environnementales et de politique de développement durable est suivie régulièrement. | Les différents rapports sont publiés. | MMG/MATD/MB/ MEF/GMP | 30 000 |  |

23

| N° | HIERACHIE DES OBJECTIFS | ACTIVITES | RESULTATS ESCOMPTES | INDICATEURS | RESPONSABLE | MONTANT | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 6. Maintenir et avoir le score le plus élevé de la Validation | Le score le plus élevé de la Validation est atteint et maintenu par la Guinée | Rapport de Validation disponible et publié. | GMP/SE | 7 000 |  |
|  |  | 7. Renforcer la stratégie de communication et de dissémination des Rapports ITIE. | La stratégie de communication et dissémination des Rapports ITIE est renforcée permettant une large information et connaissance du processus ITIE | La stratégie de communication et de dissémination est disponible | GMP/SE | 161 210 |  |
|  |  | 8. Renforcer les capacités et la formation des parties prenantes sur le processus ITIE. | Les collèges du GMP sont outillés pour la mise en œuvre de l’ITIE. | Tenue des ateliers, Rapports de formations et de voyages d’études. | GMP/SE | 70 000 |  |
|  |  | 9. Pérenniser, coordonner et améliorer la performance des organes de l’ITIE-GUINEE. | Les organes de l’ITIE-GUINEE sont pérennes, coordonnés et performants | Fonctionnement régulier et réalisation des différents objectifs | GMP/SE | 80 000 |  |
| III | Coût des opérations et de Fonctionnement | - Acquisition des biens. b. Fonctionnement (Appui opérationnel). | Les biens sont acquis Le fonctionnement est normal | Facture, BC, BL, PV réception Disponibilité de financement | Secrétariat Exécutif Secrétariat Exécutif | 152 406 190 918 | 11,22 % 20,86 % |
| TOTAL GENERAL : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  | 917 097 | 100 % |

24

PLAN DE FINANCEMENT PAR BAILLEUR (EXPRIME EN USD)

| Bailleur de Fonds | GESTION PREVISIONNELLE |  |  |  | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 |  |  |  |  |
|  | 1er Trimestre | 2ème Trimestre | 3ème Trimestre | 4ème Trimestre |  |
| BND/ETAT GUINEEN (FINANCEMENT IDENTIFIE) | 220 000 | 220 000 | 227 000 | 250 097 | 917 097 |
| FONDS EGPS / BANQUE MONDIALE | - | - | - | - | - |
| FONDS D’INVESTISSEMENT MINIER | - | - | - | - | - |
| FINANCEMENT A RECHERCHER | 162 900 | 130 000 | 175 000 | 211 000 | 678 900 |
| TOTAL GENERAL : ………………… | 382 900 | 350 000 | 402 000 | 461 097 | 1 595 997 |
| BESOIN DE TRESORERIE | 382 900 | 732 900 | 1 134 900 | 1 595 997 | - |

25